## Phisical Check
RAB RPD 03 Cleaning Tangki 4,3,2,1 AFT A Yani (Updated Final Version)
BILL OF QUANTITY
PEKERJAAN |  |  |  | : | CLEANING TANGKI PENDAM T3, T4, T2, DAN T1
LOKASI |  |  |  | : | AFT A Yani
No | URAIAN PEKERJAAN | [5 empty] | Satuan | VOLUME |  |  |  | KETERANGAN |  | Start MPL | 2024-07-26
[8 empty] | KONTRAK |  | PELAKSANAAN |  | SELISIH +/- |  | MPL | 210
[8 empty] | MATERIAL | JASA | MATERIAL | JASA | MATERIAL | JASA | bulan berjalan | 2024-08-25
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
| A | PEKERJAAN PERSIAPAN | [11 empty] | persentase
|  | a.1 | Direksi Kit Kelas 3 |  |  |  | m2 |  | 9
| B | PERALATAN PENDUKUNG
|  | b.1 | Sewa Blower Explossion Proof Portable |  |  |  | UD |  | 20
|  | b.2 | Sewa Gas Tester |  |  |  | UD |  | 20
|  | b.3 | Sewa Apar Powder 9 Kg |  |  |  | UD |  | 40
|  | b.4 | Sewa Kompresor |  |  |  | UD |  | 12
[6 empty] | Total I |  |  |  | 0
II | PEKERJAAN ENGINEERING DAN PROJECT MANAGEMENT
| A | Pemenuhan Dokumen Project & Engineering
|  | a.1 | Laporan Teknis dan HSSE Bulanan (1 set/project) |  |  |  | set |  | 1
|  | a.2 | MCU personil |  |  |  | org |  | 5
|  | a.3 | Inspection Report |  |  |  | set |  | 1
| B | Project Management (Kualifikasi dan Jumlah Personil sesuai dengan Kriteria Evaluasi Teknis dalam RKS)
|  | b.1 | Safetyman |  |  |  | MD |  | 40
Total II
III | CLEANING TANGKI TIMBUN
| A | JASA
|  | b.1 | Pekerjaan Free Gas Tangki Timbun incl report |  |  |  | Day |  | 8
|  | b.2 | Drain Produk Isi Pipa Avtur / Pertalite / Pertamax / Px.Turbo / Solar / Fame / Dex / Dexlite dan lainnya selain MDO/MFO |  |  |  | liter |  | 11975
|  | b.3 | Pemindahan drum isi produk ex drain ke sumptank |  |  |  | liter |  | 11975
|  | b.4 | Pencucian tangki timbun (diluar material air, solven dan sabun) |  |  |  | m² |  | 378.7203
Total III
IV | PEKERJAAN ACCESORIS TANGKI
| A | MATERIAL
|  | a.1 | Gasket Spiral Wound #150 SS316L 4" |  |  |  | pc | 24
|  | a.2 | Packing Klingerit 1000 5mmx2mx1,5m |  |  |  | lembar | 4
| B | JASA
|  | a.1 | Pembongkaran 2 Flange Accessories #150 (GV, BV, Check Valve, Flexible Pipe, Spool etc)
|  |  | a.1.1 | Pembongkaran 2 Flange Accessories ø4" |  |  | Unit |  | 24
|  | a.2 | Penyetelan dan Pemasangan 2 Flange Accessories #150 (GV, BV, Check Valve, Flexible Pipe, Spool etc)
|  |  | a.2.1 | Penyetelan dan Pemasangan 2 Flange Accessories ø4" |  |  | Unit |  | 24
|  | a.3 | Pekerjaan Unbolting Flange #150
|  |  | a.3.1 | Flange ø24" #150 |  |  | set |  | 8
|  | a.4 | Pekerjaan Bolting-ups Flange #150
|  |  | a.4.1 | Flange ø24" #150 |  |  | Set |  | 8
Total IV
V | PEKERJAAN COATING
| A | Touch up dan Pengecetan Aksesoris
|  | a.1 | Top Coat 50 mikron |  |  |  | m2 | 24.734 | 24.734
Total V
VI | PEKERJAAN FINISHING
| A | Commissioning Test |  |  |  |  | MD |  | 4
| B | Pembersihan Lokasi Ex-Pekerjaan |  |  |  |  | m2 |  | 118.6265
| C | Verifikasi TKDN dengan Verifikator Independent (< 500 jt) |  |  |  |  | AU |  | 1
Total VI

## RPD03
LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN
Periode |  | : | Agustus 2025
Nama Proyek |  | : | CLEANING TANGKI PENDAM T3, T4, T2, DAN T1
No. Kontrak |  | : | 3700018379, Tanggal 14 Agustus 2025
Jangka Waktu |  | : | 120 (SERATUS DUA PULUH) HARI KALENDER
FORM : RPD 03
NO | PERINCIAN PEKERJAAN |  |  | Bobot thd Kontrak (%) | Prestasi Total Tiap Jenis (%) | Prestasi thd Kontra (%)
I |  |  |  | 15.5242
II |  |  |  | 16.0825
III |  |  |  | 14.4399
IV |  |  |  | 26.0856
V |  |  |  | 0.88463
VI |  |  |  | 26.9831
JUMLAH
Cilacap,
| Mengetahui : |  |  | Dibuat Oleh
| PT. PERTAMINA PATRA NIAGA |  |  | PT. PERTAMINA MAINTENANCE AND CONSTRUCTION
| M. IRSAN |  |  | RIKKI ANDARFIYAN SAPUTRA
| Region Manager RPD JBT |  |  | Project Manager

## 03A-1
RINCIAN PRESTASI PEKERJAAN
Nama Pekerjaan |  | :
Periode |  | :
No. Kontrak |  | :
Jangka Waktu |  | :
Jenis Pekerjaan |  | :
Bobot THD Kontrak |  | : | %
No | PERINCIAN PEKERJAAN |  |  | BOBOT MATERIAL (%) | PRESTASI MATERIAL (%) | BOBOT JASA (%) | PRESTASI JASA (%) | PRESTASI TOTAL (%)
I
68.5084
1.9663
11.7285
0.84091
16.9559
JUMLAH
Disetujui :
RISMAN EKO PRASETYO
Ast Man Construction RPD JBT

## 03A-2
RINCIAN PRESTASI PEKERJAAN
Nama Pekerjaan |  |  |  | :
Periode |  |  |  | :
No. Kontrak |  |  |  | :
Jangka Waktu |  |  |  | :
Jenis Pekerjaan |  |  |  | :
Bobot THD Kontrak |  |  |  | : | %
No | PERINCIAN PEKERJAAN |  |  |  |  | BOBOT MATERIAL (%) | PRESTASI MATERIAL (%) | BOBOT JASA (%) | PRESTASI JASA (%) | PRESTASI TOTAL (%)
II
| A | Pemenuhan Dokumen Project & Engineering
|  | a.1 | Laporan Teknis dan HSSE Bulanan (1 set/project) |  |  |  |  | 6.2581
|  | a.2 | MCU personil |  |  |  |  | 9.2854
|  | a.3 | Inspection Report |  |  |  |  | 3.1291
| B | Project Management (Kualifikasi dan Jumlah Personil sesuai dengan Kriteria Evaluasi Teknis dalam RKS)
|  | b.1 | Safetyman |  |  |  |  | 81.3274
JUMLAH
Disetujui :

## 03A-3
RINCIAN PRESTASI PEKERJAAN
Nama Pekerjaan |  | :
Periode |  | :
No. Kontrak |  | :
Jangka Waktu |  | :
Jenis Pekerjaan |  | :
Bobot THD Kontrak |  | : | %
No | PERINCIAN PEKERJAAN |  |  | BOBOT MATERIAL (%) | PRESTASI MATERIAL (%) | BOBOT JASA (%) | PRESTASI JASA (%) | PRESTASI TOTAL (%)
18.6551
25.7631
9.9046
45.6771
JUMLAH
Disetujui :

## 03A-4
RINCIAN PRESTASI PEKERJAAN
Nama Pekerjaan |  | :
Periode |  | :
No. Kontrak |  | :
Jangka Waktu |  | :
Jenis Pekerjaan |  | :
Bobot THD Kontrak |  | : | %
No | PERINCIAN PEKERJAAN |  |  | BOBOT MATERIAL (%) | PRESTASI MATERIAL (%) | BOBOT JASA (%) | PRESTASI JASA (%) | PRESTASI TOTAL (%)
18.0032
62.6843
2.6041
8.5617
3.7595
4.3871
JUMLAH
Disetujui :

## 03A-5
RINCIAN PRESTASI PEKERJAAN
Nama Pekerjaan |  | :
Periode |  | :
No. Kontrak |  | :
Jangka Waktu |  | :
Jenis Pekerjaan |  | :
Bobot THD Kontrak |  | : | %
No | PERINCIAN PEKERJAAN |  |  | BOBOT MATERIAL (%) | PRESTASI MATERIAL (%) | BOBOT JASA (%) | PRESTASI JASA (%) | PRESTASI TOTAL (%)
|  |  |  | 37.4962 |  | 62.5038
JUMLAH
Disetujui :

## 03A-6
RINCIAN PRESTASI PEKERJAAN
Nama Pekerjaan |  | :
Periode |  | :
No. Kontrak |  | :
Jangka Waktu |  | :
Jenis Pekerjaan |  | :
Bobot THD Kontrak |  | : | %
No | PERINCIAN PEKERJAAN |  |  | BOBOT MATERIAL (%) | PRESTASI MATERIAL (%) | BOBOT JASA (%) | PRESTASI JASA (%) | PRESTASI TOTAL (%)
16.6142
5.8023
77.5835
JUMLAH
Disetujui :

## kurva S
TIME SCHEDULLE
:
:
Jangka Waktu |  |  |  | : | 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender
NO | URAIAN PEKERJAAN |  |  |  |  | BOBOT % | KET. | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-09-01 |  |  |  | 2025-10-01 |  |  |  |  | 2025-11-01 |  |  |  |  | VALUE SCALE
[8 empty] | MINGGU KE - |  |  |  | MINGGU KE - |  |  |  | MINGGU KE - |  |  |  |  | MINGGU KE -
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
[8 empty] | 31 jul-6 ags | 7-13 ags | 14-20 ags | 21-27 ags | 28 ags-3 sep | 4-10 sep | 11-17 sep | 18-24 sep | 25 sep-1 okt | 2-8 okt | 9-15 okt | 16-22 okt | 23-29 okt | 30 okt-5 nov | 6-12 nov | 13-19 nov | 20-26 nov | 27 nov-3 des
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
A | PEKERJAAN PERSIAPAN
| a.1 | Direksi Kit Kelas 3 |  |  |  | 10.6354 | RENCANA
B | PERALATAN PENDUKUNG
| b.1 | Sewa Blower Explossion Proof Portable |  |  |  | 0.30525 | RENCANA
| b.2 | Sewa Gas Tester |  |  |  | 1.8208 | RENCANA
| b.3 | Sewa Apar Powder 9 Kg |  |  |  | 0.13055 | RENCANA
| b.4 | Sewa Kompresor |  |  |  | 2.6323 | RENCANA
II | PEKERJAAN ENGINEERING DAN PROJECT MANAGEMENT
A | Pemenuhan Dokumen Project & Engineering
| a.1 | Laporan Teknis dan HSSE Bulanan (1 set/project) |  |  |  | 1.0065 | RENCANA
| a.2 | MCU personil |  |  |  | 1.4933 | RENCANA
| a.3 | Inspection Report |  |  |  | 0.50323 | RENCANA
B | Project Management (Kualifikasi dan Jumlah Personil sesuai dengan Kriteria Evaluasi Teknis dalam RKS) | [5 empty] | RENCANA
| b.1 | Safetyman |  |  |  | 13.0795
INFO TANK CLEANNING TANGKI PENDAM NO. 03, 04, 02 & 01 ( AVTUR )
| Kapasitas Tangki (KL) |  |  |  | : 50 KL
| Dia. X Tinggi Tangki (M) |  |  |  | : 9,2 x 2,7 M
III | CLEANING TANGKI TIMBUN
A | JASA
| b.1 | Pekerjaan Free Gas Tangki Timbun incl report |  |  |  | 2.6938 | RENCANA
| b.2 | Drain Produk Isi Pipa Avtur / Pertalite / Pertamax / Px.Turbo / Solar / Fame / Dex / Dexlite dan lainnya selain MDO/MFO |  |  |  | 3.7202 | RENCANA
| b.3 | Pemindahan drum isi produk ex drain ke sumptank |  |  |  | 1.4302 | RENCANA
| b.4 | Pencucian tangki timbun (diluar material air, solven dan sabun) |  |  |  | 6.5957 | RENCANA
IV | PEKERJAAN ACCESORIS TANGKI
A | MATERIAL
| a.1 | Gasket Spiral Wound #150 SS316L 4" |  |  |  | 4.6962 | RENCANA
| a.2 | Packing Klingerit 1000 5mmx2mx1,5m |  |  |  | 16.3516 | RENCANA
B | JASA
| a.1 | Pembongkaran 2 Flange Accessories #150 (GV, BV, Check Valve, Flexible Pipe, Spool etc) |  |  |  | 0.67931 | RENCANA
|  | a.1.1 | Pembongkaran 2 Flange Accessories ø4"
| a.2 | Penyetelan dan Pemasangan 2 Flange Accessories #150 (GV, BV, Check Valve, Flexible Pipe, Spool etc) |  |  |  | 2.2334 | RENCANA
|  | a.2.1 | Penyetelan dan Pemasangan 2 Flange Accessories ø4"
| a.3 | Pekerjaan Unbolting Flange #150 |  |  |  | 0.9807 | RENCANA
|  | a.3.1 | Flange ø24" #150
| a.4 | Pekerjaan Bolting-ups Flange #150 |  |  |  | 1.1444 | RENCANA
|  | a.4.1 | Flange ø24" #150
V | PEKERJAAN COATING
A | Touch up dan Pengecetan Aksesoris
| a.1 | Top Coat 50 mikron |  |  |  | 0.88463 | RENCANA
VI | PEKERJAAN FINISHING
A | Commissioning Test |  |  |  |  | 4.483 | RENCANA
B | Pembersihan Lokasi Ex-Pekerjaan |  |  |  |  | 1.5656 | RENCANA
C | Verifikasi TKDN dengan Verifikator Independent (< 500 jt) |  |  |  |  | 20.9344 | RENCANA
TOTAL
PROGESS RENCANA BULANAN
KUMULATIF PROGESS RENCANA BULANAN | [5 empty] | 0 | 0
AKTUAL PELAKSANAAN PEKERJAAN | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KUMULATIF PELAKSANAAN PEKERJAAN | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVIASI
LEADING/LAGGING
Diajukan :

## AHSP Resmi
AHSP Resmi (Updated ChatGPT-5)

## TKDN & Pajak
TKDN & Pajak (Updated ChatGPT-5)

## Mobilisasi
Mobilisasi (Updated ChatGPT-5)